## Sheet1
湖 北 经 济 学 院 零 星 维 修 施 工 内 容 确 认 单
| 编号： | 22-0001
签证内容：
一、栎1-502床铺上方墙面漏水维修 做法： 栎1-502上房602室：洗漱间地砖开挖1.2m²、厚3cm；开挖混合料层1.2m²、厚5cm；底部用砂浆找坡层1.2m²、厚3cm；做防水卷材1.2m²；铺设混合料0.3m³；砂浆找平层1.2m²；二次防水涂膜1.2m²；铺设地砖1.2m²；安装地漏一个；洗手池裂缝采用堵漏王填缝；疏通下水管6m； 栎1-502室：墙面刮腻子及乳胶漆各2遍，7m²； 垃圾转运至校外0.5m³，运距15km。 二、栎1-323、332、406墙面乳胶漆翻新 做法：铲墙皮6+8+7=21m²；做乳胶漆6+8+7=21m²；搭脚手架6+8+7=21m²；垃圾转运至校外0.24m³，运距15km。 注： 1、写明做法、工程量、计算式 2、同类施工内容可合并 3、不写废话，不漏项
要求：施工位置、施工步骤、工程量及计算式
施工单位： | 湖北融科运盛建设工程有限公司 | （施工单位签章）
建设 单位 意见
Note on C2: 同立项单号
Note on A4: 1、写明做法、工程量、计算式 2、同类施工内容可合并 3、不写废话，不漏项